附表1

2017年全市交通基础设施主要建设项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 截至2016年底已完成投资（万元） | 预计2017至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 8057745 |  | 6656645 |  |  |  |  |
| 一 | 2017年续建项目 |  |  |  | 4925439 |  | 4064339 |  |  |  |  |
| （一） | 铁路 | 259.3 |  |  | 1345363 |  | 1020063 |  |  |  |  |
| 1 | ▲东海岛铁路 | 57.3 | 国铁I级、客货运 | 2014-2017 | 416400 | 271000 | 145400 | 市交通建设指挥部 | 遂溪县、麻章区、湛江开发区 | 2017.12 |  |
| 2 | ▲黎湛、河茂铁路电气化改造工程（湛江段） | 106 | 国铁I级 | 2014-2017 | 65463 | 54000 | 11463 | 市交通建设指挥部 | 廉江市、遂溪县、麻章区、霞山区 | 2017.12 |  |
| 3 | ▲合湛铁路（湛江段） | 96 | 国铁I级、客运专线 | 2016-2020 | 863500 | 300 | 863200 | 市交通建设指挥部 | 廉江市、遂溪县、麻章区、市发改局 | 2020.12 |  |
| （二） | 公路 | 249.46 |  |  | 2883476 |  | 2430476 |  |  |  |  |
| 4 | ▲汕湛高速公路湛江段 | 66.9 | 高速公路、双向四/六车道 | 2014-2017 | 724513 | 309100 | 415413 | 市交通建设指挥部 | 吴川市、廉江市、坡头区、市交通运输局 | 2017.12 |  |
| 5 | ▲东海岛至雷州高速公路 | 35.9 | 高速公路、双向四车道 | 2015-2019 | 517700 | 101600 | 416100 | 市交通建设指挥部 | 湛江开发区、雷州市、市交通运输局 | 2019.12 |  |
| 6 | ▲湛徐高速公路徐闻港支线 | 16.32 | 高速公路、双向四车道 | 2015-2018 | 147763 | 42100 | 105663 | 市交通建设指挥部 | 徐闻县、市交通运输局 | 2018.10 |  |
| 7 | ▲玉湛高速公路湛江段 | 106.54 | 高速公路、双向四车道 | 2016-2020 | 1088600 | 100 | 1088500 | 市交通建设指挥部 | 廉江市、遂溪县、麻章区、湛江开发区、市交通运输局 | 2020.12 |  |
| 8 | ▲调顺跨海大桥工程 | 16.45 | 一级公路、双向六车道 | 2016-2019 | 247100 | 100 | 247000 | 市公路局、市交投集团 | 遂溪县、坡头区 | 2019.12 |  |
| 9 | ▲西城快线 | 7.35 | 一级公路、双向八车道 | 2016-2018 | 128200 | 0 | 128200 | 市基投集团 | 赤坎区、麻章区、市交通建设指挥部、市交通运输局 | 2018.06 |  |
| 10 | 省道293线麻章田寮至东田段路面改造工程 | 21.779 | 一级公路、双向四车道 | 2016-2017 | 16000 | 0 | 16000 | 市公路局 |  | 2017.12 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 截至2016年底已完成投资（万元） | 预计2017至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| 11 | 省道288线东海岛调埠至东南码头段路面改造工程 | 35.44 | 二级公路、双向二/四车道 | 2016-2017 | 8900 | 0 | 8900 | 市公路局 |  | 2017.12 |  |
| 12 | 省道S375线雷州客路至遂溪河头段路面改造工程 | 17.809 | 二级公路、双向二车道 | 2016-2017 | 4700 | 0 | 4700 | 市公路局 |  | 2017.12 |  |
| （三） | 水路 |  |  |  | 345800 |  | 278000 |  |  |  |  |
| 13 | ▲广东大唐国际雷州发电厂配套码头 | 1个10万吨级煤码头泊位，和1个3000吨级重件码头泊位 |  | 2015-2018 | 130000 | 74200 | 80000 | 市交通运输局 | 雷州市 | 2018.12 |  |
| 14 | ▲东海岛港区杂货码头工程 | 两个2万吨级杂货泊位（按7万吨级泊位设计），年设计能力250万吨 |  | 2016-2020 | 90500 | 5000 | 78000 | 市交通运输局 | 湛江港集团、湛江开发区 | 2020.12 |  |
| 15 | ▲徐闻港区南山作业区滚装码头工程 | 建设16个5000吨级客货滚装泊位和1个5千吨级危险品专用码头（结构按1万吨级预留）,以及进港航道和防波堤 |  | 2016-2018 | 125300 | 4000 | 120000 | 市交通运输局 | 徐闻县、徐闻港股份有限公司 | 2018.10 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 截至2016年底已完成投资（万元） | 预计2017至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| （四） | 站场枢纽 |  |  |  | 114000 |  | 99000 |  |  |  |  |
| 16 | ▲湛江西客站 | 站房总建筑面积2.5万m² |  | 2016-2018 | 45000 | 5000 | 30000 | 市交通建设指挥部 | 麻章区 | 2018.06 |  |
| 17 | 东海岛铁路湛江钢铁工厂站 | 正线长1.6公里，及相应配套装卸场等 |  | 2016-2017 | 69000 | 3000 | 69000 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 湛江开发区 | 2017.12 |  |
| （五） | 农村公路 | 3420 |  |  | 236800 |  | 236800 |  |  |  |  |
| 18 | 县乡道改造 | 500 |  | 2016-2020 | 75000 |  | 75000 | 各县(市、区) | 市交通运输局、市财政局 | 2020.12 |  |
| 19 | 桥梁新改建项目 | （一批） |  | 2016-2020 | 45000 |  | 45000 | 各县(市、区) | 市交通运输局、市财政局 | 2020.12 |  |
| 20 | 自然村通硬化路工程 | 2920 |  | 2016-2018 | 116800 |  | 116800 | 各县(市、区) | 市交通运输局、市财政局 | 2020.12 |  |
| 二 | 2017年新开工项目 |  |  |  | 3132306 |  | 2592306 |  |  |  |  |
| （一） | 铁路 |  |  |  | 64095 |  | 64095 |  |  |  |  |
| 21 | 茂湛铁路电气化改造工程 | 85.69 | 国铁I级、客货共线 | 2017-2018 | 34395 |  | 34395 | 市交通建设指挥部 | 吴川市、遂溪县、麻章区 | 2018.06 |  |
| 22 | 东海岛铁路客货共线项目 | 57.3 | 客货共线 | 2017-2018 | 29700 |  | 29700 | 市交通建设指挥部 | 麻章区、湛江开发区 | 2018.12 |  |
| （二） | 公路 | 265.2 |  |  | 1611731 |  | 1489731 |  |  |  |  |
| 23 | ▲汕湛高速公路吴川支线 | 26.7 | 高速公路、双向四车道 | 2017-2019 | 360000 |  | 280000 | 市交通建设指挥部、市交通运输局 | 吴川市、坡头区 | 2019.12 |  |
| 24 | ▲湛江环城高速南三岛大桥 | 16.13 | 高速公路、双向四车道 | 2017-2020 | 212000 |  | 170000 | 市交通建设指挥部、市交通运输局 | 坡头区、南三岛区 | 2020.06 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 截至2016年底已完成投资（万元） | 预计2017至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| 25 | 省道S286湛江至廉江段新建工程 | 30.7 | 一级公路、双向六车道 | 2017-2019 | 210409 |  | 210409 | 市公路局 | 廉江市、遂溪县、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局、市财政局 | 2019.12 |  |
| 26 | ▲海川大道扩建工程 | 10.9 | 一级公路、双向六/八车道 | 2017-2019 | 97000 |  | 97000 | 市城市综合管理局 | 坡头区、市发改局、市交通运输局 | 2019.12 |  |
| 27 | 东海岛东海大道 | 39.0 | 一级公路、双向八车道 | 2017-2020 | 300000 |  | 300000 | 湛江开发区 |  | 2020.12 |  |
| 28 | ▲徐闻港进港公路改扩建工程 | 17.4 | 一级公路、双向四/八车道 | 2017-2018 | 71100 |  | 71100 | 徐闻县 |  | 2018.10 |  |
| 29 | 国道207线、325线及疏港公路遂溪连接线工程 | 10.8 | 一级公路、双向六/十车道 | 2017-2020 | 135433 |  | 135433 | 遂溪县 |  | 2020.12 |  |
| 30 | 省道S545遂溪角头沙段（雷州半岛环岛一级公路遂溪港区角头沙码头支线）新建工程 | 12.0 | 二级公路、双向四车道 | 2017-2019 | 32000 |  | 32000 | 遂溪县 |  | 2019.12 |  |
| 31 | 吴川火车站站前公路（上流滩～帝里口） | 5.5 | 一级公路、双向四车道 | 2017-2018 | 14000 |  | 14000 | 吴川市 |  | 2018.12 |  |
| 32 | 国道G207线廉江下垌至茅垌段路面改造工程 | 12.3 | 一级公路、双向四车道 | 2017-2018 | 8053 |  | 8053 | 市公路局 | 廉江市、市财政局、市交通运输局 | 2018.12 |  |
| 33 | 省道S285线吴川市区段改建工程 | 5.0 | 一级公路、双向四车道 | 2017-2019 | 28528 |  | 28528 | 吴川市 | 市公路局、市交通运输局 | 2019.12 |  |
| 34 | 旧省道S287线廉江城区段改线 | 12.2 | 一级公路、双向四车道 | 2017-2018 | 42600 |  | 42600 | 廉江市 | 市公路局、市交通运输局 | 2018.12 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 截至2016年底已完成投资（万元） | 预计2017至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| 35 | 省道286线吴川尖岭至高岭仔段路面改造工程 | 16.3 | 二级公路、双向二车道 | 2017-2018 | 5894 |  | 5894 | 市公路局 | 吴川市、市财政局、市交通运输局 | 2018.12 |  |
| 36 | 省道S293线廉江城区段（东环大道）改线工程 | 10.6 |  | 2017-2019 | 58964 |  | 58964 | 廉江市 | 市公路局、市交通运输局 | 2019.12 |  |
| 37 | 省道S293线遂溪分界至遂溪县城段路面改造工程 | 14.3 | 一级公路、双向四车道 | 2017-2018 | 9510 |  | 9510 | 市公路局 | 遂溪县、市财政局、市交通运输局 | 2018.12 |  |
| 38 | 省道290线雷州北和镇鹅感至乌石镇路面改造工程 | 21.0 | 二级公路、双向二车道 | 2017-2018 | 6026 |  | 6026 | 市公路局 | 廉江市、雷州市、遂溪县、市财政局、市交通运输局 | 2018.12 |  |
| 39 | 省道S545线百龙至里光段改建工程 | 4.3 | 一级公路、双向四车道 | 2017-2018 | 20214 |  | 20214 | 市公路局 | 麻章区、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2018.12 |  |
| （三） | 水路 |  |  |  | 888000 |  | 470000 |  |  |  |  |
| 40 | 霞山港区通用码头 | 建设1个15万吨级散货泊位，年通过能力700万吨。 |  | 2017-2020 | 97000 |  | 70000 | 市交通运输局 | 湛江港集团、霞山区 | 2020.12 |  |
| 41 | ▲中科项目配套码头工程 | 建设泊位9个，设计年通过能力近期为3400万吨，远期为3670万吨。 |  | 2017-2022 | 396000 |  | 150000 | 市交通运输局、中科（广东）炼化有限公司 | 湛江开发区 | 2022.12 |  |
| 42 | ▲30万吨级航道改扩建工程 | 航道长64.1公里 |  | 2017-2019 | 395000 |  | 250000 | 市交通运输局 | 湛江港集团 | 2019.06 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 截至2016年底已完成投资（万元） | 预计2017至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| （四） | 机场 |  |  |  | 441680 |  | 441680 |  |  |  |  |
| 43 | 湛江机场迁建工程 | 按4E标准建设 |  | 2017-2019 | 441680 |  | 441680 | 市机场迁建办 | 吴川市、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2019.12 |  |
| （五） | 站场枢纽 |  |  |  | 126800 |  | 126800 |  |  |  |  |
| 44 | ▲湛江铁路西站客运综合交通枢纽工程 | 规划总用地面积为28.3万平方米 |  | 2017-2018 | 126800 |  | 126800 | 市基投集团 | 麻章区、市交通建设指挥部、市交通运输局 | 2018.06 |  |